## PRESUPUESTO FINAL (hidden)
REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO BARRIO ROJAS PINILLA SEGUNDA ETAPA MANZANAS 1, 22, 23, 24 Y 26
2015
#REF!
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y Replanteo | ml | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Suministro e instalacion valla informativa en lamina calibre 24 (4 módulos) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Kit de señalizacion | Und | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Señalización Preventiva en tela PP (2 usos) | ml | #REF! | #REF! | #REF!
2 | CORTE Y DEMOLICION
2.1 | Corte con disco | ml | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Demolición de Pavimento de concreto hasta 23 cm | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Demolición Andén | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | EXCAVACIONES Y RETIRO MATERIA SOBRANTE
3.1 | Excavación Manual en Vía < 2,0 M | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Cargue y Retiro de Material Sobrante | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACUEDUCTO
4.1 | Suministro e instalacion Tuberia PVC RDE 21 D=6" Union Platino | ml | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Suministro e instalacion Tuberia D=3 PVC RDE 21 | ml | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Acometida Sin pase 1/2" (Incluye collarín, llave de palanca, llave de registro y excavación) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Acometida Con pase 1/2" (Incluye collarín, llave de palanca, llave de registro y excavación) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO
5.1 | Suministro e instalacion Valvula de tipo Cortina 2" (Purga) (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Suministro e instalacion Valvula de tipo Cortina 3" (Cierre) (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Suministro e instalacion de codo PVC UM 6" x 11 1/4° (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | Suministro e instalacion de codo PVC UM 6" x 45 (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Empalme de 6"x6" AC a PVC (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | Empalme de 6"x6" PVC a PVC (No incl. Atraque en concreto) | Und | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | Suministro e instalacion de hidrante Tipo MILAN 3" - Junta Hidraulica PVC | Und | #REF! | #REF! | #REF!
6 | LLENOS
6.1 | Lleno material Compactado de sitio | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Lleno material Compactado de Prestamo | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Base tipo Invias | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Cama para cimentacion arena fina | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | OBRAS EN CONCRETO Y REPOSICIONES
7.1 | Reposicion Pavimento en concreto Premezclado MR-36-37 e=20 cm | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | Andén en concreto Premezclado e=10 cm. | m2 | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | Caja de concreto de 1,2x 1,2x 1,3 e=0.15 de 3000 psi (Incluye acero de refuerzo, aro, tapa en HF y triturado para filtro en el piso) | und | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | Construccion de Junta con sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano | ml | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | Construccion de atraque en concreto 3000 psi | m3 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | OTROS
8.1 | Levantamiento topográfico y plano record | Gl | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | Aseo general | Gl | #REF! | #REF! | #REF!
9 | PROGRAMA SISOA
9.1 | Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Gl | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | Programa de Control y Seguimiento Ambiental | Gl | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | #REF!
|  | Administracion |  | 29% | #REF!
|  | Imprevistos |  | 1% | #REF!
|  | Utilidad |  | 5% | #REF!
|  | IVA sobre utilidad |  | 16% | #REF!
|  | COSTO TOTAL |  |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL OBRA |  |  | #REF! | 180000000
#REF!
Elaboro: | ANDRES FELIPE MARIN MARTINEZ - Ing. Apoyo GPT |  | FIRMA:
Revisó: | Ing. Diego - Ing Diseñador |  | FIRMA:
Aprobó: | MARÍA TERESA RAMÍREZ PALACIO- Subgerente Técnica |  | FIRMA:
Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P.

## RESUMEN PRESUPUESTO
Documento Controlado
|  | Presupuesto de Obra |  |  |  |  | Código: GPT-R-021
Versión: 01
Fecha de Emisión: 18-02-19
Pagina: 1 / 1
Código del Proyecto | [6 empty] | Fecha | AA | MM | DD
Presupuesto de Obra |  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1 | [5 empty] | 2020 | 11 | 30
Alcance de la Obra
Item | Descripción |  |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO | [6 empty] | 1485701982
2 | ESTACION REDUCION DE PRESION Y MACROMEDICION PARA SECTOR AVENIDA CENTENARIO Y REDUCCION DE PRESION PARA SECTOR MESOPOTAMIA | [6 empty] | 134056048
3 | ESTACIÓN DE BOMBEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
3.01 | SUMINISTRO EN INSTALACION BOMBAS DE 40HP - 460V, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA ESTACION DE BOMBEO | [6 empty] | 309691443
3.02 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS | [6 empty] | 132648707
3.03 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS PARA LA CASETA DE BOMBEO | [6 empty] | 27368174
4b | MANTENIMIENTO VIADUCTO EXISTENTE Y ESTRUCTURA ADICIONAL L=38M | [6 empty] | 34545646
5 | COMPONENTE ELECTRICO ESTACION DE BOMBEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | [6 empty] | 155868153
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 2279880153
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 2279880153
|  |  |  | Administración |  | % | 27% | 615567641.31
|  |  |  | Imprevistos |  | % | 0% | 0
|  |  |  | Utilidad |  | % | 5% | 113994007.65
|  |  |  | Iva sobre la utilidad |  | % | 19% | 21658861.4535
|  |  |  | Total Costo obra |  |  |  | 3031100663.4135
item | Descripcion | Und | Cantidad por persona | Cantidad de personas | Duración (meses) | Vr unitario | Vr total
6 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS CONSUMIBLES PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | [5 empty] | 15279822.04
6.01 | Alquiler de lavamanos portatil | und/mes | 0.03 | 38 | 8 | 357000 | 3255840
6.02 | Amonio Cuaternario al 2% Quinta generacion | litro/mes | 0.11 | 38 | 8 | 7110 | 237758.4
6.03 | Alcohol Glicerinado | gal/mes | 0.1 | 38 | 8 | 49197.25 | 1495596.4
6.04 | Alcohol Industrial (al 70%) | gal/mes | 0.1 | 38 | 8 | 38328.75 | 1165194
item | Descripcion | Und | Cantidad por persona | Cantidad de personas | Duración (meses) | Vr unitario | Vr total
6.05 | Jabón liquido | gal/mes | 0.05 | 38 | 8 | 22706.25 | 345135
6.06 | Tapabocas desechable | und/mes | 6 | 38 | 8 | 2400 | 4377600
6.07 | Punto de hidratación bolsa de agua 360ml | und/mes | 24 | 38 | 8 | 400 | 2918400
6.08 | toalla de papel paquete x 150 | und/mes | 0.96 | 38 | 8 | 5086 | 1484298.24
item | Descripcion |  |  | Und | Cantidad | Vr unitario | Vr total
7 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | [5 empty] | 1019250
7.01 | Fumigadora Manual - Capacidad del tanque: 20 litros |  |  | und | 3 | 140950 | 422850
7.02 | Termómetro digital y/o infrarrojo para laboratorio |  |  | und | 3 | 130000 | 390000
7.03 | Pendon informativo |  |  | und | 3 | 68800 | 206400
NOTA: el contratista una vez finalizada la ejecución del contrato, deberá hacer entrega a la entidad de instrumentos y equipos para implementación de protocolo de bioseguridad correspondientes a Fumigadora Manual - Capacidad del tanque: 20 litros y Termómetro digital y/o infrarrojo para laboratorio.
COSTO TOTAL SUMINISTRO BIOSEGURIDAD | [6 empty] | 16299072.04
COSTO DE LEGALIZACIÓN SUMINISTRO BIOSEGURIDAD (ESTAMPILLAS 5%) | [6 empty] | 814953.602
COSTO TOTAL EJECUCIÓN DE OBRAS | [6 empty] | 3031100663.4135
COSTO TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 3048214689.0555
TIEMPO DE EJECUCION: 8 MESES
Nota: | Estructuración de proyecto realizada tomando como base la información y diseños del contrato de consultoría denominado "DISEÑOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEFINIDA COMO ZONA DE EXPANSIÓN" elaborado por Ingeniero DIEGO LEON ALZATE OSPINA, y el contrato de consultoría denominado "AJUSTES DE DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE" elaborado por P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nombre | [5 empty] | Firma
Elaboró: | Presupuesto redes acueducto: DIEGO FERNANDO PEÑA BUENO - Ingeniero diseño hidráulico - contratista EPA
Presupuesto obras civiles estación de bombeo: JUAN CAMILO TORO ALZATE- Ingeniero contratista EPA
Presupuesto componente eléctrico: FABIAN FERNANDO MONTOYA - Ingeniero Asesor eléctrico
Presupuesto adecuación viaducto :JUAN JOSÉ PIEDRAHITA - Asesor geotecnico y estructural (año 2017)
Revisó: | ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - Subgerente Técnico
|  |  |  | COSTO ESTIMADO DE INTERVENTORÍA 8% |  |  |  | 269589956
|  |  |  | INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 3317804645.0555

## FASE 1 REDES
Documento Controlado
|  | Presupuesto de Obra |  |  |  | Código: GPT-R-021
Versión: 01
Fecha de Emisión: 18-02-19
Pagina: 1 / 1
Código del Proyecto | [5 empty] | Fecha | AA | MM | DD
Presupuesto de Obra |  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1 |  |  |  |  | 2020 | 11 | 30
Alcance de la Obra
Item | Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total
01 | CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO
01.01 | PRELIMINARES | [5 empty] | 13107478
01.01.01 | Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado |  |  | ML | 3929.1 | 3336 | 13107478
01.02 | CORTE Y DEMOLICION | [5 empty] | 109824507
01.02.01 | Corte con disco de pavimento hasta 10cm |  |  | ML | 2252.8 | 8355 | 18822144
01.02.02 | Corte con disco de andén hasta 5cm |  |  | ML | 4101 | 5295 | 21714795
01.02.03 | Corte con disco de pavimento asfaltico hasta 5cm |  |  | ML | 1239.2 | 5275 | 6536780
01.02.04 | Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm |  |  | M2 | 803.8 | 41797 | 33596429
01.02.05 | Demolición de andén o cuneta e= 0.10 m |  |  | M2 | 1129.6 | 16581 | 18729898
01.02.06 | Demolición carpeta asfáltica |  |  | M2 | 410.8 | 25376 | 10424461
01.03 | EXCAVACIONES Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE | [5 empty] | 153759957
01.03.01 | Excavación manual < 2,0 m |  |  | M3 | 3567.32 | 17576 | 62699216
01.03.02 | Cargue y retiro de material sobrante |  |  | M3 | 2313.3 | 39364 | 91060741
01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 428845916
| Tramo PTAP - Avenida Bolivar hasta entrada Barrio La Mariela | [5 empty] | 0
01.04.01 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=12" |  |  | ML | 366 | 320745 | 117392670
| Tramo Avenida Bolivar entrada Barrio La Mariela hasta SENA en Avenida Centenario | [5 empty] | 0
01.04.02 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=8" |  |  | ML | 889.1 | 150251 | 133588164
| Tramo viaducto entre Barrio La Mariela y SENA en Avenida Centenario | [5 empty] | 0
01.04.03 | Suministro e instalación Tubería HD DN 200mm C40 espigo campana con bunta acerrojada estandar |  |  | ML | 78 | 534792 | 41713776
| Tramo SENA en Avenida Centenario hasta Limite urbano Avenida Centenario | [5 empty] | 0
01.04.04 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=6" |  |  | ML | 415 | 91691 | 38051765
| Tramo Salento en Avenida Centenario desde Limite urbano Armenia | [5 empty] | 0
01.04.05 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4" |  |  | ML | 621 | 45345 | 28159245
| Tramo SENA en Avenida Centenario hasta sector Los Molinos y Los Angeles | [5 empty] | 0
01.04.06 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4" |  |  | ML | 1506 | 45345 | 68289570
| Tuberías para purgas e hidrantes | [5 empty] | 0
01.04.07 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=3" |  |  | ML | 54 | 30569 | 1650726
01.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO | [5 empty] | 151103203
01.05.01 | Suministro e instalación CODO HD 12" X 90° JH |  |  | UN | 1 | 1687869 | 1687869
01.05.02 | Suministro e Instalación Codo HD 3" x 90° EL |  |  | UN | 2 | 156383 | 312766
01.05.03 | Suministro e instalación CODO HD 4" X 45° EL |  |  | UN | 1 | 190512 | 190512
01.05.04 | Suministro e instalación CODO HD 4" X 90° EL |  |  | UN | 1 | 223856 | 223856
01.05.05 | Suministro e instalación CODO HD 8" X 11 1/4° EL |  |  | UN | 14 | 442300 | 6192200
01.05.06 | Suministro e instalación CODO HD 8" X 11 1/4° Junta acerrojada estandar |  |  | UN | 2 | 1157639 | 2315278
01.05.07 | Suministro e instalación CODO HD 8" X 22 1/2° EL |  |  | UN | 12 | 491988 | 5903856
01.05.08 | Suministro e instalación codo HD 8" x 22 1/2° junta acerrojada estandar |  |  | UN | 3 | 1138211 | 3414633
01.05.09 | Suministro e instalación CODO HD 8" X 45° EL |  |  | UN | 7 | 733422 | 5133954
01.05.10 | Suministro e instalación CODO HD 8" X 45° Junta acerrojada estandar |  |  | UN | 1 | 1055172 | 1055172
01.05.11 | Suministro e instalación HIDRANTE TIPO MILAN 3" JH |  |  | UN | 8 | 2423775 | 19390200
01.05.12 | Suministro e instalación REDUCCIÓN HD 6" X 4" EL |  |  | UN | 1 | 251834 | 251834
01.05.13 | Suministro e instalación REDUCCIÓN HD 8" X 4" EL |  |  | UN | 1 | 382857 | 382857
01.05.14 | Suministro e instalación REDUCCIÓN HD 8" X 6" EL |  |  | UN | 1 | 420531 | 420531
01.05.15 | Suministro e instalación TAPÓN HD 4" JH |  |  | UN | 9 | 126584 | 1139256
01.05.16 | Suministro e instalación TAPÓN HD 6" JH |  |  | UN | 1 | 328932 | 328932
01.05.17 | Suministro e instalación TAPÓN HD 12" JH |  |  | UN | 1 | 786812 | 786812
01.05.18 | Suministro e instalación TEE HD 12" x 12" x 3" LxLxB (para instalación de ventosa de 3") |  |  | UN | 1 | 2628233 | 2628233
Derivación a Conexión No. 2
01.05.19 | Suministro e instalación TEE HD 12" X 8" EL |  |  | UN | 1 | 2003201 | 2003201
Derivación a Conexión No. 1
01.05.20 | Suministro e instalación TEE HD 12" X 6" EL |  |  | UN | 1 | 1991384 | 1991384
01.05.21 | Suministro e instalación TEE HD 4" x 4" x 2" LxLxB (para instalación de ventosa de 2") |  |  | UN | 6 | 442195 | 2653170
01.05.22 | Suministro e instalación TEE HD 4" X 3" EL |  |  | UN | 7 | 284141 | 1988987
01.05.23 | Suministro e instalación TEE HD 4" X 4" EL |  |  | UN | 6 | 294321 | 1765926
01.05.24 | Suministro e instalación TEE HD 6" x 6" X 2" LxLxB (para instalación de ventosa de 2") |  |  | UN | 1 | 777288 | 777288
01.05.25 | Suministro e instalaciónn TEE HD 6" X 3" EL |  |  | UN | 2 | 387194 | 774388
01.05.26 | Suministro e instalación TEE HD 6" X 4" EL |  |  | UN | 2 | 445629 | 891258
01.05.27 | Suministro e instalación TEE HD 8" X 3" EL |  |  | UN | 1 | 720463 | 720463
01.05.28 | Suministro e instalación TEE HD 8" JH |  |  | UN | 1 | 993078 | 993078
01.05.29 | Suministro e instalación TEE HD 8" x 8" x 3" LxLxB (para instalación de ventosa de 3") |  |  | UN | 4 | 1111144 | 4444576
01.05.30 | Suministro e instalación UNIÓN DE REPARACION 3" PVC RDE 21 |  |  | UN | 2 | 48676 | 97352
01.05.31 | Suministro e instalación UNIÓN DE REPARACION 4" PVC RDE 21 |  |  | UN | 28 | 78029 | 2184812
01.05.32 | Suministro e instalación UNIÓN DE REPARACION 6" PVC RDE 21 |  |  | UN | 8 | 171367 | 1370936
01.05.33 | Suministro e instalación UNIÓN DE REPARACION 8" PVC RDE 21 |  |  | UN | 35 | 309054 | 10816890
01.05.34 | Suministro e instalación UNION TRANSICION PVC - HD EN MATERIAL HD 8" |  |  | UN | 2 | 548048 | 1096096
01.05.35 | Suministro e instalación UNIÓN UNIVERSAL 4" PVC HD |  |  | UN | 12 | 120645 | 1447740
01.05.36 | Suministro e instalación UNIÓN UNIVERSAL 6" PVC HD |  |  | UN | 2 | 198876 | 397752
01.05.37 | Suministro e instalación UNIÓN UNIVERSAL 8" PVC HD |  |  | UN | 8 | 307918 | 2463344
01.05.38 | Suministro e instalación UNIÓN UNIVERSAL 12" PVC HD |  |  | UN | 6 | 588269 | 3529614
01.05.39 | Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 3" EL (incluye 2 uniones universales 3") |  |  | UN | 10 | 846808 | 8468080
01.05.40 | Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 4" EL (incluye 2 uniones universales 4") |  |  | UN | 11 | 1048054 | 11528594
01.05.41 | Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 6" EL (incluye 2 uniones universales 6") |  |  | UN | 3 | 1962661 | 5887983
01.05.42 | Suministro e Instalación válvula compuerta elástica HD 8" EL (incluye 2 uniones universales 8") |  |  | UN | 1 | 2797637 | 2797637
01.05.43 | Suministro e Instalación Válvula tipo compuerta elástica 2" BxB |  |  | UN | 7 | 482062 | 3374434
01.05.44 | Suministro e Instalación Válvula tipo compuerta elástica 3" BxB |  |  | UN | 5 | 763638 | 3818190
01.05.45 | Suministro e Instalación Válvula ventosa cámara doble, acción múltiple, 2" BxB |  |  | UN | 7 | 872580 | 6108060
01.05.46 | Suministro e Instalación Válvula ventosa cámara doble, acción múltiple, 3" BxB |  |  | UN | 5 | 1070073 | 5350365
01.05.47 | Acometida sin pase de vía 4x1/2 (en tubería PVC) (Incl. válvula antifraude, Llave de registro 1/2", Collarín de Derivación 4X1/2", tubería hasta 3 m) |  |  | UN | 20 | 81512 | 1630240
01.05.48 | Acometida con pase de vía 4x1/2 (en tubería PVC) (Incl. válvula antifraude, Llave de registro 1/2", Collarín de Derivación 4X1/2", tubería hasta 9 m) |  |  | UN | 20 | 138368 | 2767360
01.05.49 | Acometida sin pase de vía 6x1/2 (en tubería PVC) (Incl. válvula antifraude, Llave de registro 1/2", Collarín de Derivación 6X1/2", tubería hasta 3 m) |  |  | UN | 10 | 92947 | 929470
01.05.50 | Acometida sin pase de vía 6x1/2 (en tubería PVC) (Incl. válvula antifraude, Llave de registro 1/2", Collarín de Derivación 6X1/2", tubería hasta 9 m) |  |  | UN | 10 | 152904 | 1529040
01.05.51 | Empalme PVC 4" a PVC 4" (Empalme No. 2) |  |  | UN | 1 | 417550 | 417550
01.05.52 | Empalme PVC 6" a PVC 6" (con 2 codos 6x45° y 1 universal 6") (Empalme No.1) |  |  | UN | 1 | 2329194 | 2329194
01.06 | LLENOS | [5 empty] | 220541673
01.06.01 | Lleno compactado material de sitio |  |  | M3 | 1561.4 | 15235 | 23787929
01.06.02 | Lleno compactado con material de prestamo |  |  | M3 | 455.1 | 64249 | 29239720
01.06.03 | Cama para cimentación y/o rellleno inicial arena fina |  |  | M3 | 748.1 | 103249 | 77240577
01.06.04 | Suministro, conformación y compactación base granular |  |  | M3 | 713.5 | 126522 | 90273447
01.07 | OBRAS EN CONCRETO Y REPOSICIONES | [5 empty] | 393688962
01.07.01 | Reposición pavimento en concreto premezclado MR-43 e=20 cm. acelerado a 3 dias |  |  | M2 | 863.2 | 171157 | 147742722
01.07.02 | Andén o cuneta en concreto e=10 cm f'c 21Mpa |  |  | M2 | 1129.6 | 71700 | 80992320
01.07.03 | Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi |  |  | KG | 1135.3 | 3955 | 4490112
01.07.04 | Reposición carpeta asfáltica MCD 19 e=0.10m |  |  | M2 | 431.4 | 70006 | 30200588
01.07.05 | Construcción de junta con sellado con rollo de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano |  |  | ML | 2252.8 | 12732 | 28682650
01.07.06 | Construcción de atraques en concreto 3000 psi |  |  | M3 | 18 | 424438 | 7639884
01.07.07 | Caja de concreto 1.20 x 1.20 x 1.30 e=0.15 de 3000 psi (altura libre hasta 1.30m, incluye triturado de 3/4" para fondo de cámara, anclaje o atraque para válvula) (No Incluye tapa) |  |  | UN | 39 | 1816244 | 70833516
01.07.08 | Suministro e instalación tapa en HF |  |  | UN | 27 | 348290 | 9403830
01.07.09 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA DE SEGURIDAD Tapa en material de hierro dúctil grado 80-55-06 según ASTM A563 o 500-7 según ISO-1083. Con sistema basculante y bisagra tipo rotula cautiva con pin en acero inoxidable, ala basculante con un peso no superior a 35 kg y con bloqueo a 90º y 120º para evitar cierres o aperturas accidentales. Diámetro efectivo interior mínimo 600mm. Junta anti ruido con empaque de polietileno de alta densidad, no sobrepuesto, sistema antideslizante, marco con ranuras para el correcto anclaje y no circular para evitar giros involuntarios. Sistema de seguridad con tornillo en acero inoxidable con clave única para EPA ESP. Resistencia a la compresión mínimo 400 KN (norma EN124:1994). Recubrimiento en pintura epoxica o resistencia a corrosión y superficie antideslizante, o superiores características. |  |  | UN | 12 | 1141945 | 13703340
01.08 | OTROS | [5 empty] | 14830286
01.08.01 | Lavado, desinfección y prueba hidrostática 2" hasta 6" |  |  | ML | 2596 | 2722 | 7066312
01.08.01 | Lavado, desinfección y prueba hidrostática 8" hasta 16" |  |  | ML | 1333.1 | 5824 | 7763974
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 1485701982
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 1485701982
|  |  | Administración |  | % | 27% | 401139535.14
|  |  | Imprevistos |  | % | 0% | 0
|  |  | Utilidad |  | % | 5% | 74285099.1
|  |  | Iva sobre la utilidad |  | % | 19% | 14114168.83
|  |  | Total Costo |  |  |  | 1975240785.07
Nota: | Estructuración de proyecto realizada tomando como base la información y diseños del contrato de consultoría denominado "DISEÑOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEFINIDA COMO ZONA DE EXPANSIÓN" elaborado por Ingeniero DIEGO LEON ALZATE OSPINA, y el contrato de consultoría denominado "AJUSTES DE DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE" elaborado por P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nombre |  |  |  |  | Firma
Elaboró: | DIEGO FERNANDO PEÑA BUENO - Ingeniero diseño hidráulico - contratista EPA
Revisó: | ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - Subgerente Técnico

## PRESUPUESTO EST. REDUCTORA
Documento Controlado
|  | Presupuesto de Obra |  |  |  | Código: GPT-R-021
Versión: 01
Fecha de Emisión: 18-02-19
Pagina: 1 / 1
Código del Proyecto | [5 empty] | Fecha | AA | MM | DD
Presupuesto de Obra |  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1 |  |  |  |  | 2020 | 11 | 30
Alcance de la Obra
Item | Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total
02 | ESTACION REDUCCION DE PRESIÓN Y MACROMEDICION | [5 empty] | 134056048
02.01 | ESTACION REDUCCION DE PRESIÓN Y MACROMEDICION EN AVENIDA BOLIVAR ENTRADA AL BARRIO LA MARIELA (HACIA SECTOR AVENIDA CENTENARIO) | [5 empty] | 57022058
02.01.01 | Localización y replanteo para estructuras |  |  | m2 | 13 | 2864 | 37232
02.01.02 | Excavación manual < 2,0 m |  |  | m3 | 24.6 | 17576 | 432370
02.01.03 | Excavación manual 2,0 - 4,0 m |  |  | m3 | 7.4 | 26530 | 196322
02.01.04 | Viga de cimentación concreto f'c 21Mpa 0,4x0,4m |  |  | ml | 16.9 | 107228 | 1812153
02.01.05 | Muro en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 6.2 | 726679 | 4505410
02.01.06 | Losa en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 2.3 | 620812 | 1427868
02.01.07 | Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi |  |  | kg | 1006.6 | 3955 | 3981103
02.01.08 | Suministro e instalación escalera de acceso (1.70m de altura) |  |  | Und | 2 | 175082 | 350164
02.01.09 | Pedestal en concreto |  |  | m3 | 1.2 | 424036 | 508843
02.01.10 | Lleno compactado material de sitio |  |  | m3 | 9.1 | 15235 | 138639
02.01.11 | Cargue y retiro de material sobrante |  |  | m3 | 31.9 | 39364 | 1255712
02.01.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA DE SEGURIDAD Tapa en material de hierro dúctil grado 80-55-06 según ASTM A563 o 500-7 según ISO-1083. Con sistema basculante y bisagra tipo rotula cautiva con pin en acero inoxidable, ala basculante con un peso no superior a 35 kg y con bloqueo a 90º y 120º para evitar cierres o aperturas accidentales. Diámetro efectivo interior mínimo 600mm. Junta anti ruido con empaque de polietileno de alta densidad, no sobrepuesto, sistema antideslizante, marco con ranuras para el correcto anclaje y no circular para evitar giros involuntarios. Sistema de seguridad con tornillo en acero inoxidable con clave única para EPA ESP. Resistencia a la compresión mínimo 400 KN (norma EN124:1994). Recubrimiento en pintura epoxica o resistencia a corrosión y superficie antideslizante, o superiores características. |  |  | Und | 2 | 1141945 | 2283890
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
02.01.13 | Suministro e instalación Pasamuro 6" BxB, L=1,3 m salida para ventosa de 2" rosca npt, con salida de 1/2" para manómetro rosca npt, con salida de 3" para by pass |  |  | Und | 2 | 1648801 | 3297602
02.01.14 | Suministro e instalación valvula tipo compuerta elástica BxB, ø6" |  |  | Und | 2 | 1737186 | 3474372
02.01.15 | Suministro e instalación filtro tipo "Y" BxB, ø6" |  |  | Und | 1 | 1728239 | 1728239
02.01.16 | Suministro e instalación unión autoportante 6" |  |  | Und | 1 | 849124 | 849124
02.01.17 | Suministro e instalación niple en acero al carbón ø=6" L=0.90-1.00 m BxB |  |  | Und | 3 | 891770 | 2675310
02.01.18 | Suministro e instalación valvula reductora de presion 6" BxB |  |  | Und | 1 | 11679198 | 11679198
02.01.19 | Suministro e instalación macromedidor tipo turbina 6" emisor pulsos BxB |  |  | Und | 1 | 3031843 | 3031843
02.01.20 | Suministro e instalación Codo A/C 3" x 90° BxB |  |  | Und | 2 | 371641 | 743282
02.01.21 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø3" BxB |  |  | Und | 2 | 763638 | 1527276
02.01.22 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=1.6 m BxL |  |  | Und | 2 | 522500 | 1045000
02.01.23 | Suministro e instalación Unión tipo Dresser 3" |  |  | Und | 1 | 138383 | 138383
02.01.24 | Suministro e instalación Valvula de globo manual 3" BxB |  |  | Und | 1 | 1895665 | 1895665
02.01.25 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=1.0 m BxB |  |  | Und | 1 | 522500 | 522500
02.01.26 | Suministro e instalación Reducción HD 8" x 6" BxB |  |  | Und | 2 | 895931 | 1791862
02.01.27 | Suministro e instalación Unión brida por acople universal Ø8" |  |  | Und | 2 | 548048 | 1096096
02.01.28 | Suministro e instalación valvula ventosa 2" triple acción (roscada) (inc. valvula bola 2") |  |  | Und | 2 | 950001 | 1900002
02.01.29 | Suministro e instalación manometro 1/4" de 0 a 100 psi (inc. valvula bola 1/2") |  |  | Und | 2 | 311296 | 622592
02.01.30 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 3" |  |  | Und | 10 | 50090 | 500900
02.01.31 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 6" |  |  | Und | 12 | 104459 | 1253508
02.01.32 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 8" |  |  | Und | 2 | 159799 | 319598
02.02 | ESTACION REDUCCION DE PRESION PARA SECTOR MESOPOTAMIA | [5 empty] | 40358755
02.02.01 | Localización y replanteo para estructuras |  |  | m2 | 8.8 | 2864 | 25203
02.02.02 | Excavación Manual <= 2,0 M |  |  | m3 | 17.6 | 17576 | 309338
02.02.03 | Excavación manual 2,0 - 4,0 m |  |  | m3 | 5.3 | 26530 | 140609
02.02.04 | Viga de cimentación concreto f'c 21Mpa 0,4x0,4m |  |  | ml | 13.1 | 107228 | 1404687
02.02.05 | Muro en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 4.8 | 726679 | 3488059
02.02.06 | Losa en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 1.6 | 620812 | 993299
02.02.07 | Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi |  |  | kg | 780.7 | 3955 | 3087669
02.02.08 | Suministro e instalación escalera de acceso (1.70m de altura) |  |  | Und | 2 | 175082 | 350164
02.02.09 | Pedestal en concreto |  |  | m3 | 1.2 | 424036 | 508843
02.02.10 | Lleno compactado material de sitio |  |  | m3 | 7.4 | 15235 | 112739
02.02.11 | Cargue y retiro de material sobrante |  |  | m3 | 22.9 | 39364 | 901436
02.02.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA DE SEGURIDAD Tapa en material de hierro dúctil grado 80-55-06 según ASTM A563 o 500-7 según ISO-1083. Con sistema basculante y bisagra tipo rotula cautiva con pin en acero inoxidable, ala basculante con un peso no superior a 35 kg y con bloqueo a 90º y 120º para evitar cierres o aperturas accidentales. Diámetro efectivo interior mínimo 600mm. Junta anti ruido con empaque de polietileno de alta densidad, no sobrepuesto, sistema antideslizante, marco con ranuras para el correcto anclaje y no circular para evitar giros involuntarios. Sistema de seguridad con tornillo en acero inoxidable con clave única para EPA ESP. Resistencia a la compresión mínimo 400 KN (norma EN124:1994). Recubrimiento en pintura epoxica o resistencia a corrosión y superficie antideslizante, o superiores características. |  |  | Und | 2 | 1141945 | 2283890
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
02.02.13 | Suministro e instalación Pasamuro 4" BxB, L=1,3 m salida para ventosa de 2" rosca npt, con salida de 1/2" para manómetro rosca npt, con salida de 3" para by pass. |  |  | Und | 2 | 1365023 | 2730046
02.02.14 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø4" BxB |  |  | Und | 2 | 982884 | 1965768
02.02.15 | Suministro e instalación filtro tipo "Y" BxB, ø4" |  |  | Und | 1 | 1127783 | 1127783
02.02.16 | Suministro e instalación unión autoportante 4" |  |  | Und | 1 | 602852 | 602852
02.02.17 | Suministro e instalación niple en A/C Ø=4" L=0.90-1.00 m BxB |  |  | Und | 2 | 771971 | 1543942
02.02.18 | Suministro e instalación Valvula reductora de presión 4" BxB |  |  | Und | 1 | 5295892 | 5295892
02.02.19 | Suministro e instalación codo A/C 3" x 90° BxB |  |  | Und | 2 | 371641 | 743282
02.02.20 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø3" BxB |  |  | Und | 2 | 763638 | 1527276
02.02.21 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=0.70 a 0.80 m BxL |  |  | Und | 2 | 396681 | 793362
02.02.22 | Suministro e instalación Unión tipo Dresser 3" |  |  | Und | 1 | 138383 | 138383
02.02.23 | Suministro e instalación Valvula de globo manual 3" BxB |  |  | Und | 1 | 1895665 | 1895665
02.02.24 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=1.0 m BxB |  |  | Und | 1 | 522500 | 522500
02.02.25 | Suministro e instalación valvula ventosa 2" triple acción (roscada) (inc. valvula bola 2") |  |  | Und | 2 | 950001 | 1900002
02.02.26 | Suministro e instalación manometro 1/4" de 0 a 100 psi (inc. valvula bola 1/2") |  |  | Und | 2 | 311296 | 622592
02.02.27 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 3" |  |  | Und | 10 | 50090 | 500900
02.02.28 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 4" |  |  | Und | 12 | 72763 | 873156
BY PASS CONSTRUCTIVO
02.02.29 | Excavación Manual <= 2,0 M |  |  | m3 | 9 | 17576 | 158184
02.02.30 | Lleno compactado material de sitio |  |  | m3 | 6.3 | 15235 | 95981
02.02.31 | Cama para cimentación y/o rellleno inicial arena fina |  |  | m3 | 2.7 | 103249 | 278772
02.02.32 | Cargue y retiro de material sobrante |  |  | m3 | 2.7 | 39364 | 106283
02.02.33 | Suministro e instalación Tubería PVC UM RDE 21 D=4" |  |  | ml | 18 | 45345 | 816210
02.02.34 | Suministro e instalación Codo HD 4" X 90° EL (inc. 1 universal HD 4") |  |  | Und | 2 | 223856 | 447712
02.02.35 | Empalme de tuberia 4" PVC o A/C, con tee de 4" PVC y 2 uniones universales |  |  | Und | 2 | 779970 | 1559940
02.02.36 | Suministro e instalación Tapón HD 4" JH |  |  | Und | 4 | 126584 | 506336
02.03 | ESTACION REDUCCION DE PRESION EN AVENIDA CENTENARIO | [5 empty] | 36675235
02.03.01 | Localización y replanteo para estructuras |  |  | m2 | 8.8 | 2864 | 25203
02.03.02 | Excavación Manual <= 2,0 M |  |  | m3 | 17.6 | 17576 | 309338
02.03.03 | Excavación manual 2,0 - 4,0 m |  |  | m3 | 5.3 | 26530 | 140609
02.03.04 | Viga de cimentación concreto f'c 21Mpa 0,4x0,4m |  |  | ml | 13.1 | 107228 | 1404687
02.03.05 | Muro en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 4.8 | 726679 | 3488059
02.03.06 | Losa en concreto f'c 28 Mpa |  |  | m3 | 1.6 | 620812 | 993299
02.03.07 | Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi |  |  | kg | 780.7 | 3955 | 3087669
02.03.08 | Suministro e instalación escalera de acceso (1.70m de altura) |  |  | Und | 2 | 175082 | 350164
02.03.09 | Pedestal en concreto |  |  | m3 | 1.2 | 424036 | 508843
02.03.10 | Lleno compactado material de sitio |  |  | m3 | 7.4 | 15235 | 112739
02.03.11 | Cargue y retiro de material sobrante |  |  | m3 | 22.9 | 39364 | 901436
02.03.12 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA DE SEGURIDAD Tapa en material de hierro dúctil grado 80-55-06 según ASTM A563 o 500-7 según ISO-1083. Con sistema basculante y bisagra tipo rotula cautiva con pin en acero inoxidable, ala basculante con un peso no superior a 35 kg y con bloqueo a 90º y 120º para evitar cierres o aperturas accidentales. Diámetro efectivo interior mínimo 600mm. Junta anti ruido con empaque de polietileno de alta densidad, no sobrepuesto, sistema antideslizante, marco con ranuras para el correcto anclaje y no circular para evitar giros involuntarios. Sistema de seguridad con tornillo en acero inoxidable con clave única para EPA ESP. Resistencia a la compresión mínimo 400 KN (norma EN124:1994). Recubrimiento en pintura epoxica o resistencia a corrosión y superficie antideslizante, o superiores características. |  |  | Und | 2 | 1141945 | 2283890
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
02.03.13 | Suministro e instalación Pasamuro 4" BxB, L=1,3 m salida para ventosa de 2" rosca npt, con salida de 1/2" para manómetro rosca npt, con salida de 3" para by pass. |  |  | Und | 2 | 1365023 | 2730046
02.03.14 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø4" BxB |  |  | Und | 2 | 982884 | 1965768
02.03.15 | Suministro e instalación filtro tipo "Y" BxB, ø4" |  |  | Und | 1 | 1127783 | 1127783
02.03.16 | Suministro e instalación unión autoportante 4" |  |  | Und | 1 | 602852 | 602852
02.03.17 | Suministro e instalación niple en A/C Ø=4" L=0.90-1.00 m BxB |  |  | Und | 2 | 771971 | 1543942
02.03.18 | Suministro e instalación Valvula reductora de presión 4" BxB |  |  | Und | 1 | 5295892 | 5295892
02.03.19 | Suministro e instalación codo A/C 3" x 90° BxB |  |  | Und | 2 | 371641 | 743282
02.03.20 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø3" BxB |  |  | Und | 2 | 763638 | 1527276
02.03.21 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=0.70 a 0.80 m BxL |  |  | Und | 2 | 396681 | 793362
02.03.22 | Suministro e instalación niple en acero al carbón Ø=3" L=1.0 m BxB |  |  | Und | 1 | 522500 | 522500
02.03.23 | Suministro e instalación Unión tipo Dresser 3" |  |  | Und | 1 | 138383 | 138383
02.03.24 | Suministro e instalación Valvula de globo manual 3" BxB |  |  | Und | 1 | 1895665 | 1895665
02.03.25 | Suministro e instalación Brida por acople universal 4" |  |  | Und | 2 | 142949 | 285898
02.03.26 | Suministro e instalación valvula ventosa 2" triple acción (roscada) (inc. valvula bola 2") |  |  | Und | 2 | 950001 | 1900002
02.03.27 | Suministro e instalación manometro 1/4" de 0 a 100 psi (inc. valvula bola 1/2") |  |  | Und | 2 | 311296 | 622592
02.03.28 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 3" |  |  | Und | 10 | 50090 | 500900
02.03.29 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 4" |  |  | Und | 12 | 72763 | 873156
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 134056048
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 134056048
|  |  | Administración |  | % | #REF! | #REF!
|  |  | Imprevistos |  | % | 0% | 0
|  |  | Utilidad |  | % | 5% | 6702802.4
|  |  | Iva sobre la utilidad |  | % | 19% | 1273532.46
|  |  | Total Costo del Proyecto |  |  |  | #REF!
Nota: | Estructuración de proyecto realizada tomando como base la información y diseños del contrato de consultoría denominado "DISEÑOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEFINIDA COMO ZONA DE EXPANSIÓN" elaborado por Ingeniero DIEGO LEON ALZATE OSPINA, y el contrato de consultoría denominado "AJUSTES DE DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE" elaborado por P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nombre |  |  |  |  | Firma
Actualización: | DIEGO FERNANDO PEÑA BUENO - Ingeniero diseño hidráulico - contratista EPA
Revisó: | ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - Subgerente Técnico
Note on B73: DFPB: AJUSTAR PRECIO CON LONGITUD
Note on B111: DFPB: AJUSTAR PRECIO CON LONGITUD

## PRESUPUESTO EB
Documento Controlado
|  | Presupuesto de Obra |  |  |  | Código: GPT-R-021
Versión: 01
Fecha de Emisión: 18-02-19
Pagina: 1 / 1
Código del Proyecto | [5 empty] | Fecha | AA | MM | DD
Presupuesto de Obra |  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1 |  |  |  |  | 2020 | 11 | 30
Alcance de la Obra
Item | Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total
03 | ESTACION DE BOMBEO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE | [5 empty] | 309691443
03.01 | Suministro e Instalación Bombas de 40 HP - 460V y accesorios estación de bombeo | [5 empty] | 309691443
COMPONENTES SUCCION Y DESCARGA
03.01.01 | Suministro e instalación NIPLE PASAMURO 12" A/C BXL L=0.60m Z=0.35m |  |  | UN | 1 | 1708347 | 1708347
03.01.02 | Suministro e instalación NIPLE 12" A/C BXB L=3.40m |  |  | UN | 1 | 5875542 | 5875542
03.01.03 | Suministro e instalación MANIFOLD DE SUCCION A/C SCH40 L=2.55m BxB, ENTRADA 12" L=0.15-0.20m CON EXTREMO BRIDA, 3 SALIDAS BRIDADAS DE 6" L=0.17-0.25m, 2 BRIDAS CIEGAS DE 12" |  |  | UN | 1 | 6798009 | 6798009
03.01.04 | Suministro e instalación valvula tipo compuerta elástica BxB, ø6" |  |  | UN | 3 | 1737186 | 5211558
03.01.05 | Suministro e instalación reducción excentrica A/C 6"x2-1/2" BxB |  |  | UN | 3 | 564383 | 1693149
03.01.06 | Suministro e instalación niple 2-1/2" A/C L=0.15m BxB |  |  | UN | 3 | 298494 | 895482
03.01.07 | Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de BOMBA CENTRIFUGA 40 HP, 27 l/s, 70mca. ESPECIFICACION GENERAL: BOMBA TIPO VERTICAL EN LINEA PARA UN CAUDAL DE 27 L/S Y CABEZA DINAMICA TOTAL 70 mca cada una. De voluta en hierro fundido ASTM A48-40 B e impulsor hierro fundido ASTM A48-30 B, succión y descarga DN65 PN16 bajo norma EN 1092-2, motor eléctrico IEC-E3/NEMA-PREMIUM de Potencia nominal 40HP, frecuencia de red 60 Hz, trifásico, tensión nominal 460 VAC (Debe ser compatible con la tensión disponible en la subestación eléctrica de la Planta de tratamiento de agua potable de EPA ESP), velocidad nominal 3550 rpm, clase de aislamiento F, IP55, factor de servicio 1.15. El equipo debe ser suministrado completo con todos los accesorios, placa base de acero estructural y fijaciones de la base. Se someterá a pruebas estáticas y dinámicas para comprobar su idoneidad de acuerdo al estándar IEEE 43-2013 / 519-2014. Con sistema de extracción superior para facilitar el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. Las bombas se entregarán en perfecto funcionamiento y con su manual de mantenimiento y Dossier. El contratista debe verificar que las bombas a suministrar cumplan con la curva de operación del sistema con las siguientes características: 2 Bombas en paralelo, caudal 42 l/s (QMD). |  |  | UN | 3 | 59923722 | 179771166
03.01.08 | Suministro e instalación reducción concentrica A/C 2-1/2"x4" BxB |  |  | UN | 3 | 394283 | 1182849
03.01.09 | Suministro e instalación CODO 4" X 90° A/C BxB |  |  | UN | 3 | 545368 | 1636104
03.01.10 | Suministro e instalación Niple A/C 4" L=0.15 BxB |  |  | UN | 3 | 526020 | 1578060
03.01.11 | Suministro e instalación valvula cheque 4" BxB |  |  | UN | 3 | 2273507 | 6820521
03.01.12 | Suministro e instalación Niple A/C 4" L=0.20 BxB con salida para manómetro |  |  | UN | 3 | 648853 | 1946559
03.01.13 | Suministro e instalación Válvula tipo compuerta elástica Ø4" BxB |  |  | UN | 3 | 982884 | 2948652
03.01.14 | Suministro e instalación MANIFOLD DE DESCARGA A/C SCH40 12" L=3.1m BxB, 3 entradas bridadas de 4" a 45° L=0.35m, una brida ciega de 12", 2 salidas de 2" para línea anticipadora de onda. |  |  | UN | 1 | 6919403 | 6919403
COMPONENTES SALIDA IMPULSION 12"
03.01.15 | Suministro e instalación Codo 12" x 90° A/C BxB |  |  | UN | 3 | 2796445 | 8389335
03.01.16 | Suministro e instalación NIPLE EB A/C 12" L=0.45m con salida de 2" para ventosa |  |  | UN | 1 | 3466633 | 3466633
03.01.17 | Suministro e instalación unión autoportante 12" |  |  | UN | 1 | 2505248 | 2505248
03.01.18 | Suministro e instalación Niple A/C 12" BxB L=1.15m con salida para manómetro (rosca) |  |  | UN | 1 | 3311053 | 3311053
03.01.19 | Suministro e instalación Niple A/C 12" BxB L=1.00m |  |  | UN | 3 | 3139119 | 9417357
03.01.20 | Suministro e instalación reducción A/C 12" x 10" BxB |  |  | UN | 2 | 1881469 | 3762938
03.01.21 | Suministro e instalación unión autoportante 10" |  |  | UN | 1 | 1946812 | 1946812
03.01.22 | Suministro e instalación macromedidor tipo turbina 10" BxB emisor pulsos |  |  | UN | 1 | 6404946 | 6404946
03.01.23 | Suministro e instalación valvula de corte tipo Wafer 12" |  |  | UN | 1 | 5409988 | 5409988
03.01.24 | Suministro e instalación unión brida universal 12" |  |  | UN | 1 | 1487051 | 1487051
COMPONENTES VALVULA ANTICIPADORA DE ONDA
03.01.25 | Suministro e instalación valvula tipo compuerta elástica 2" BxB |  |  | UN | 2 | 482062 | 964124
03.01.26 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=0.30 BxB |  |  | UN | 2 | 241123 | 482246
03.01.27 | Suministro e instalación valvula anticipadora de onda 2" BxB PN16, incluye programación y puesta en funcionamiento |  |  | UN | 2 | 7470888 | 14941776
03.01.28 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=1.20 BxB |  |  | UN | 1 | 334695 | 334695
03.01.29 | Suministro e instalación Codo A/C 2" X 90° BxB |  |  | UN | 8 | 225454 | 1803632
03.01.30 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=1.30 BxB |  |  | UN | 2 | 345322 | 690644
03.01.31 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=0.15 BxB |  |  | UN | 2 | 214287 | 428574
03.01.32 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=3.40 BxB |  |  | UN | 1 | 580917 | 580917
03.01.33 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=0.95 BxB |  |  | UN | 1 | 306057 | 306057
03.01.34 | Suministro e instalación Niple A/C 2" L=3.65 BxB |  |  | UN | 1 | 609556 | 609556
OTROS DISPOSITIVOS DE CONTROL
03.01.35 | Suministro e instalación valvula de corte 2" BxB tipo globo A/C |  |  | UN | 1 | 1735201 | 1735201
03.01.36 | Suministro e instalación valvula de ventosa triple acción 2" cuerpo HD BxB |  |  | M3 | 1 | 872580 | 872580
03.01.37 | Suministro e instalacion de manómetro glicerina caratula de 2 1/2" conexión bronce 1/4", incluye valvula de corte tipo bola de 1/4" y niples galvanizados |  |  | UN | 4 | 219398 | 877592
03.01.38 | Suministro e instalación transmisor de presión 0-16 BAR |  |  | UN | 1 | 798790 | 798790
03.01.39 | Suministro e instalación de control de nivel por electrodos |  |  | UN | 1 | 2256320 | 2256320
COMPLEMENTARIOS
03.01.40 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 2" |  |  | UN | 25 | 45719 | 1142975
03.01.41 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 2-1/2" |  |  | UN | 9 | 45719 | 411471
03.01.42 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 4" |  |  | M3 | 20 | 72763 | 1455260
03.01.43 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 10" |  |  | UN | 3 | 253949 | 761847
03.01.44 | Suministro e instalación juego de tornillos y empaques 12" |  |  | UN | 14 | 306951 | 4297314
03.01.45 | Soportes en acero para tubería manifold de succión 12", con anclaje en piso 4, espárragos 5/8", abrazadera para tubería de 12" |  |  | UN | 6 | 400509 | 2403054
03.01.46 | Apoyos en concreto para bombas y tubería (inc. Acero de refuerzo) |  |  | UN | 4 | 112514 | 450056
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 309691443
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 309691443
|  |  | Administración |  | % | #REF! | #REF!
|  |  | Imprevistos |  | % | 0% | 0
|  |  | Utilidad |  | % | 5% | 15484572.15
|  |  | Iva sobre la utilidad |  | % | 19% | 2942068.71
|  |  | Total Costo del Proyecto |  |  |  | #REF!
Nota: | Estructuración de proyecto realizada tomando como base la información y diseños del contrato de consultoría denominado "DISEÑOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEFINIDA COMO ZONA DE EXPANSIÓN" elaborado por Ingeniero DIEGO LEON ALZATE OSPINA, y el contrato de consultoría denominado "AJUSTES DE DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE" elaborado por P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nombre |  |  |  |  | Firma
Elaboró: | DIEGO FERNANDO PEÑA BUENO - Ingeniero diseño hidráulico - contratista EPA
Revisó: | ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - Subgerente Técnico

## PRESUPUESTO VIADUCTO
Documento Controlado
|  | Presupuesto de Obra |  |  |  | Código: GPT-R-021
Versión: 01
Fecha de Emisión: 18-02-19
Pagina: 1 / 1
Código del Proyecto | [5 empty] | Fecha | AA | MM | DD
Presupuesto de Obra |  | CONSTRUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ARMENIA, FASE 1 |  |  |  |  | 2020 | 11 | 30
Alcance de la Obra
Item | Descripción |  |  | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total
4 | MANTENIMIENTO VIADUCTO EXISTENTE Y ESTRUCTURA ADICIONAL L=38M
04.01 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EXISTENTE
04.01.01 | SANDBLASTING |  |  | m2 | 144.96 | 88655 | 12851429
04.01.02 | PINTURA ESTRUCTURA POSTERIOR AL SANDBLASTING |  |  | m2 | 144.96 | 62422 | 9048693
04.02 | CERCHA ADICIONAL PASO TUBERÍA 8"
04.02.01 | ÁNGULOS L2 3/16" |  |  | kg | 618.83 | 13028 | 8062117
04.02.02 | ÁNGULOS L1.5 1/8" |  |  | kg | 269.81 | 13027 | 3514815
04.02.03 | ABRAZADERA EN PLATINA 1/4" |  |  | Und | 8 | 133574 | 1068592
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 34545646
|  |  | Total Costo Directo |  |  |  | 34545646
|  |  | Administración |  | % | #REF! | #REF!
|  |  | Imprevistos |  | % | 0% | 0
|  |  | Utilidad |  | % | 5% | 1727282.3
|  |  | Iva sobre la utilidad |  | % | 19% | 328183.64
|  |  | Total Costo del Proyecto |  |  |  | #REF!
Nota: | Estructuración de proyecto realizada tomando como base la información y diseños del contrato de consultoría denominado "DISEÑOS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y LA RED DE ACUEDUCTO DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD, DEFINIDA COMO ZONA DE EXPANSIÓN" elaborado por Ingeniero DIEGO LEON ALZATE OSPINA, y el contrato de consultoría denominado "AJUSTES DE DISEÑOS DEFINITIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORTE" elaborado por P&P INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
Nombre |  |  |  |  | Firma
Elaboró: | JUAN JOSÉ PIEDRAHITA - Asesor geotecnico y estructural
Revisó: | ANDRES FELIPE GOMEZ SALAZAR - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - Subgerente Técnico